## Tabelle1
|  | Teilnehmer |  | Jahrgang |  | Kosten unter Annahme eines privatwirtschaftlichen Umfeldes
|  | Dudek, Kereku, Senel, Ye |  | 5AHEL
Kalkulation-Entwicklungskosten | [5 empty] | im Rahmen eines Dienstverhältnisses |  | auf Basis Werk-Vertrag
[6 empty] | Planung | Realisierung
KOSTENARTEN |  |  |  | Ist-Daten Stand: | 2021-12-21 08:19 | SOLLKOSTEN | ISTKOSTEN | ISTKOSTEN
|  |  |  | Plan-Daten Stand: | 2021-10-28 | Aktualisiert
Material-Einzelkosten exklusive Ust. |  |  | Rechnung [€]
| Elektronische Bauteile |  | 75 |  |  | 75 | 75 | 75
| Mechanische Bauteile |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
| Autobatterie |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
| Motoren |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 200
| Solarpanel |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 200
| Materialgemeinkostenzuschlag |  |  |  | 18% | 112.5 | 112.5
Einzelmaterial-Kosten Summe | [5 empty] | 737.5 | 737.5 | 625
Verwendete Geräte exklusive Ust. |  | AW > 399 € | Menge [h] | Neupreis [€] | Nutzungs-Dauer [h]
| Spezialnetzgerät |  | 100 | 500 | 87660 | 0.57039 | 0.57039
| Multimeter |  | 50 | 50 | 43800 | 0.057078 | 0.057078
| Lötkolben-Station |  | 50 | 150 | 87600 | 0.085616 | 0.085616
| HF-Oszilloskop |  | 100 | 9000 | 43830 | 20.5339 | 20.5339
| Bohrmaschine |  | 20 | 410 | 8766 | 0.93543 | 0.93543
| Ätzanlage |  | 10 | 10000 | 17532 | 5.7039 | 5.7039
| Lenovo Yoga |  | 300 | 500 | 43800 | 3.4247 | 3.4247
| Lenovo Thinkpad |  | 300 | 583 | 43800 | 3.9932 | 3.9932
| Apple Ipad |  | 300 | 416 | 8760 | 14.2466 | 14.2466
| Microsoft Surface 3 |  | 300 | 416 | 35040 | 3.5616 | 3.5616
| Lenovo Ideapad 300 |  | 300 | 666 | 61320 | 3.2583 | 3.2583
Kalk.Afa-Kosten Summe | [5 empty] | 56.3706 | 56.3706
SW/Lizenzen/Gebühren exklusive Ust. |  |  | Ankauf für Projekt [Neupreis €] | Nutzung [%] | Schul-SW-Lizenz [€/Jahr]
| MATLAB |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000
| Microsoft Office 365 |  |  | 60% | 100 | 60 | 60 | 60
SW/Lizenz/Gebühren-Kosten Summe | [5 empty] | 2060 | 2060 | 2060
Raum-/Energie-Kosten exklusive Ust. |  |  | Menge [h] | [m2] | Kosten/m2 pro Monat
| Labor |  | 200 | 50 | 25 | 347.2222 | 347.2222
| Werkstatt |  | 100 | 100 | 15 | 208.3333 | 208.3333
Raum/Energie-Kosten Summe | [5 empty] | 555.5556 | 555.5556
Personalkosten exklusive Ust. |  | Monatsgehalt [€] | Menge [h] | Stunden-Kosten [€] | Stunden-Satz Werkvertrag
| ProjektleiterIn | 5000 | 300 | 29.9931 | 100 | 8997.9305 | 8997.9305 | 30000
| EntwicklerIn | 3000 | 300 | 17.9959 | 60 | 5398.7583 | 5398.7583 | 18000
| EntwicklerIn | 3000 | 300 | 17.9959 | 60 | 5398.7583 | 5398.7583 | 18000
| EntwicklerIn | 3000 | 300 | 17.9959 | 60 | 5398.7583 | 5398.7583 | 18000
| Personalgemeinkostenzuschlag |  |  |  | 120% | 30233.0464 | 30233.0464
|  |  | Rechnung [€] | gefahrene Km | Amtl. Km-Geld [€]
| Reisekosten (Top-Jugendticket) |  | 316 |  |  | 316 | 316 | 316
Personal-Kosten Summe | [5 empty] | 55743.2517 | 55743.2517 | 84316
Vertrieb-Einzelkosten exklusive Ust. |  |  | Rechnung [€] | Kosten [€/Stk] | [Stk.]
| A4-Buch |  |  | 19.2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 19.2
| A4-Papier |  |  | 0.05 | 100 | 5 | 5 | 5
Vertriebs-Einzelkosten Summe | [5 empty] | 24.2 | 24.2 | 24.2
Projekt Gesamt-Herstellungskosten | [5 empty] | 59176.8779 | 59176.8779 | 87025.2
| Verwaltungsgemeinkostenzuschlag |  |  |  | 9% | 5325.919 | 5325.919
| Vertriebsgemeinkostenzuschlag |  |  |  | 5% | 2958.8439 | 2958.8439
Projekt Entwicklungs-Selbstkosten | [5 empty] | 67461.6408 | 67461.6408 | 87025.2
Kalkulation für die Kleinserie | [5 empty] | Kosten im privatwirtschaftlichen Umfeld
[6 empty] | im Rahmen eines Dienstverhältnisses |  | auf Basis Werk-Vertrag
[6 empty] | Planung | Realisierung
Stückzahl - Kleinserie |  |  |  | 100 | Stk. | SOLLKOSTEN | ISTKOSTEN | ISTKOSTEN
Aktualisiert
Entwicklungskosten | [5 empty] | 67461.6408 | 67461.6408 | 87025.2
Materialkosten (-20 % Mengenrabatt) | [5 empty] | 59000 | 59000 | 50000
Personalkosten (inkl. Gemeinkosten) |  |  |  | 10 | h/Stk. | 39590.8941 | 39590.8941 | 60000
Raumkosten | [5 empty] | 2083.3333 | 2083.3333
Maschinen/Gerätekostenpauschale |  |  |  | 1 | /Stk. | 100 | 100
Gesamt-Herstellungskosten Kleinserie | [5 empty] | 168235.8682 | 168235.8682 | 197025.2
Herstellungskosten/Stück | [5 empty] | 1682.3587 | 1682.3587 | 1970.252
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag |  |  |  |  | 9% | 151.4123 | 151.4123 | 177.3227
Vertriebsgemeinkostenzuschlag |  |  |  |  | 5% | 84.1179 | 84.1179 | 98.5126
Selbstkosten €/Stück | [5 empty] | 1917.8889 | 1917.8889 | 2246.0873
Gewinnzuschlag-IST |  |  |  |  | 5% |  | 95.8944 | 112.3044
Gewinnzuschlag-SOLL |  |  |  |  | 15% | 287.6833
Netto-Verkaufspreis €/Stk | [5 empty] | 2205.5722 | 2013.7833 | 2358.3916
| + Ust |  |  |  | 20% | 441.1144 | 402.7567 | 471.6783
Brutto-Verkaufspreis €/Stk | [5 empty] | 2646.6867 | 2416.54 | 2830.07
Die Projektkalkulation ist integraler Bestandteil der Projektmappe. Ich empfehle pro Projektgruppe eine/n Verantwortliche/n zu definieren. Die Vorkalkulation (Sollkosten) ist gruppenweise mit Ende der Herbstferien per mail an den Wirtschaftslehrer abzugeben. Die Endkalkulation (Istkosten) ist bis spätestens 1 Woche vor Notenschluss am Ende des Schuljahres per mail abzugeben. Für nicht abgegebene Kalkulationen ist die gesamte Projektgruppe verantwortlich. Das Grundprinzip dieser Kalkulation besteht darin, dass eine realwirtschaftliche Situation simuliert wird. Damit gibt es KEINE kostenlosen Leistungen von Seiten der Schule - ALLES ist kostenmäßig zu erfassen/ermitteln/schätzen.
Note on C2: Harry Ye:
Note on G16: Mag. Peter Christoph Schabasser: Schätzungen über Einsatzdauer und Neupreis des Gerätes eingeben und dann als Werte in den Feldern fixieren (kopieren Werte)
Note on E62: Geschätzte Fertigungsdauer / Stück in der Kleinserie
Note on E64: Geschätzte Pauschalkosten für die Verwendung der Maschinen und Geräte